## Cronograma
[10 empty] | Concluído |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  | Atrasado
[9 empty] | Agosto | [12 empty] | Setembro | [29 empty] | Outubro | [30 empty] | Novembro
Etapa | Titulo | Atividades | Responsável | Início | Término | Duração (dias) | Milestones | Status | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30
1 | Kick-off do projeto | Definição do grupo de trabalho | Erick | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Definição das premissas do projeto | Erick | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Criação do cronograma de atividades | Danilo | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Definição da organização | Felipe | 2024-08-23 | 2024-09-01 | 10 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Dataset e Metadados | Felipe | 2024-08-23 | 2024-09-01 | 10 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Determinação dos objetivos e metas | Carlos | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Elaboração do documento | Carlos | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 10 | 2024-09-14 | Concluído
|  | Criação do Github | Felipe | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2 | 2024-09-14 | Concluído
| Revisão Etapa 1 | Revisão final da entrega - etapa 1 | Danilo | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 4 | 2024-09-14 | Concluído
2 | Definição da linguagem de programação | Definição de bibliotecas e repositório | Carlos | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 4 | 2024-10-05 | Programado
| Trabalhando com a base | Análise exploratória da base de dados | Danilo | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 6 | 2024-10-05 | Programado
|  | Tratamento da base de dados | Erick | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | 2024-10-05 | Programado
|  | Definição e descrição das bases teóricas dos métodos | Felipe | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | 2024-10-05 | Programado
|  | Definição e descrição de como será calculada a acurácia | Carlos | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 4 | 2024-10-05 | Programado
| Revisão Etapa 2 | Revisão final da entrega - etapa 2 | Danilo | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 4 | 2024-10-05 | Programado
3 | Resultados | Consolidação dos resultados do método analítico | Erick | 2024-10-06 | 2024-10-15 | 10 | 2024-11-02 | Programado
|  | Aplicação das medidas de acurácia | Felipe | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 6 | 2024-11-02 | Programado
|  | Descrição dos resultados preliminares | Danilo | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 6 | 2024-11-02 | Programado
| Storytelling | Esboço do Storytelling | Carlos | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 10 | 2024-11-02 | Programado
| Revisão Etapa 3 | Revisão final da entrega - etapa 3 | Erick | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 4 | 2024-11-02 | Programado
4 | Relatório Técnico | Elaboração do relatório técnico do projeto | Danilo / Carlos | 2024-11-03 | 2024-11-17 | 15 | 2024-11-23 | Programado
| Storytelling | Apresentação do storytelling | Erick | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 5 | 2024-11-23 | Programado
|  | Gravação do storytelling e disponibilização no Youtube | Felipe / Carlos | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3 | 2024-11-23 | Programado
| Github | Organização final dos documentos | Felipe / Erick | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-23 | Programado
| Revisão Etapa 4 | Revisão final da entrega - etapa 4 | Danilo | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 4 | 2024-11-23 | Programado